六安市疾病预防控制中心学习实践活动

第一阶段工作计划表

（2009年3月中旬—5月中旬）

| 基本环节 | 工 作 内 容 和 要 求 | 完成时限 | 组织实施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备工作 （3月中下旬） | 1．成立六安市疾控中心深入学习实践科学发展观活动领导小组，组建领导小组办公室 | 3月23日 | 党总支 |
|  | 2．起草《六安市疾控中心深入学习实践科学发展观活动实施方案》 | 3月24日 | 活动办 |
|  | 3．对《实施方案》广泛征求意见和建议 | 3月25日 |  |
|  | 4．召开中心党总支会，对学习实践活动进行专题研究部署 | 3月25日 |  |
|  | 5．制定学习实践活动第一阶段工作安排 | 3月25日 | 党总支 |
|  | 6．将《实施方案》和动员大会方案报局党委及学习实践活动第一指导检查组 | 3月26日 | 活动办 |
|  | 7．成立中心党委学习实践活动指导检查组 | 3月26日 | 活动办 |
|  | 8．准备召开疾控中心学习实践科学发展观活动动员大会 | 3月25日 |  |
| 学习调研 （3月中下旬-4月下旬） | 1．召开党支部书记、中层干部会议，传达学习卫生局学习实践活动动员大会精神 | 3月30日 | 各党支部 各科室 |
|  | 2．组织中心党委学习实践活动指导检查组、领导小组办公室全体成员业务培训 | 3月下旬 |  |
|  | 3．组织召开中心学习实践活动动员大会，广泛进行思想发动 | 3月下旬 |  |
|  | 4．在六安市疾控中心网站开设深入学习实践科学发展观活动专栏 | 4月1日前后 |  |
|  | 5．中心党总支举行第一次集中理论学习 | 4月1日 | 活动办 |
|  | 6．举办学习实践科学发展观活动第一次专题辅导讲座 | 4月上旬 |  |
|  | 7．参加局学习实践科学发展观学习辅导会 | 4月3日 | 党总支 |
| 基本环节 | 工 作 内 容 和 要 求 | 完成时限 | 组织实施 |
| 学习调研 （3月中下旬-4月下旬 | 8．中心领导深入各党支部联系点带头学习、举办讲座 | 4月10日 | 活动办 |
|  | 9．组织党员干部学习培训、交流研讨（内容待定） | 4月下旬 | 各党支部 各科室 |
|  | 10．举办学习实践科学发展观活动第二次专题辅导讲座 | 4月上旬 | 党总支 |
|  | 11．中心党总支进行学习理论学习研讨 | 4月中旬 |  |
|  | 12．汇编《六安市疾病预防控制中心党员干部学习实践活动心得体会》 | 4月下旬 | 活动办 |
|  | 13．中心领导根据党总支确定的调研课题深入联系点开展调研，形成调研报告。 | 4月中旬前 | 活动办 各党支部 各科室 |
|  | 14．组织召开中心党总支调研成果交流会，编印《六安市疾控中心调研成果汇编》 | 4月中旬 | 活动办 |
| 开展解放思想大讨论 （4月中旬-5月中旬） | 1．组织开展解放思想大讨论 | 5月上旬 | 活动办 各党支部 各科室 |
|  | 2．聘请有关专家为中心党总支作解放思想专题学习辅导（待定） | 5月中旬 | 党总支 |
|  | 3．召开中心党总支学习实践活动指导检查组工作会议，听取各党支部学习实践活动开展情况汇报 | 5月上中旬 | 活动办 |
|  | 4．通过新闻媒体组织开展解放思想大讨论专题报道 | 上旬-5月中旬 |  |
|  | 5．组织参加上级党委举办的学习调研阶段现场观摩会 | 5月中旬 |  |

六安市疾病预防控制中心学习安排表

| 时 间 | 内 容 | 主持人 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月30日 | 1、省委书记王金山在全省第一批学习实践活动总结表彰及第二批实践活动动员会上的讲话精神 2、胡锦涛总书记在十六届三中全会上的讲话 3、《科学发展观重要论述摘编》 | 李开春 | 中心全体党员、党员领导干部，扩大到部分职工 |
| 4月1日 | 1、《科学发展观重要论述责摘编》 2、《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件汇编》 | 李开春 | 党总支 |
| 4月2日 | 1、汤林祥书记在全市第一批深入学习科学发展观活动动员大会上的讲话精神 2、《科学发展观重要论述责摘编》 | 李开春 | 全体党员，部分职工 |
| 4月7日 | 1、胡锦涛同志视察安徽讲话精神 2、《科学发展观重要论述责摘编》 | 胡昭良 | 全体党员 |
| 4月10日 | 1、纪念党的十一届三中全会召开30周年大会精神 2、中央经济工作会议精神 | 李开春 | 全体党员 |
| 4月16日 | - 温家宝总理政府工作报告 - 党的十七大、十七届三中全会精神 | 吴广修 | 全体党员 |
| 4月20日 | 十七届中央纪委第三次会议精神 | 胡昭良 | 全体党员 |
| 4月24日 | 中央政治局常委参加深入学习实践科学发展观活动专题民主生活会 | 李开春 | 党总支 |
| 4月28日 | 总支召开学习交流会 | 李开春 | 全体党员 |
| 1日-30日 | 1、《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》2、《科学发展观重要论述摘编》 3《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件选编》 | 自 学 | 总支成员及党员领导干部 |
| 1日-30日 | 1、《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》2、《科学发展观重要论述摘编》 | 自 学 | 全体党员 |